## Gráfico de Gantt
Tarefa | Início | Duração
Separar materiais e ferramentas | 2020-01-01 | 1
Proteger e isolar tomadas e pisos | 2020-01-02 | 1
Lixar paredes | 2020-01-03 | 2
Corrigir imperfeições com massa | 2020-01-05 | 1
Aplicar selador | 2020-01-06 | 1
Aplicar tinta | 2020-01-07 | 2
Formulas:
Início = +[Início, row above]+[Duração, row above]